DARBU ORGANIZĒŠANAS

PROJEKTS (DOP)

BP DAĻAS VAD.				BŪVINŽENIERIS:  HARALDS DEĢIS

SERTIFIKATS NR.: 3-01599

-2026g.-

Saturs

1.Skaidrojošs apraksts	3

1.1.	Vispārējie un speciālie būvniecības apstākļi	4

1.2.	Vides aizsardzības risinājumi	7

1.3.	Montāžas slodzes	8

1.4.	Darba aizsardzības plāns	8

1.6.	Ugunsdrošības pasākumi	15

2. Vispārīgie rādītāji ………………………………………………………...…………….……….DOP-1

3. Būvdarbu organizēšanas ģenerālais plāns.................................…………………………. DOP-2

# 1.Skaidrojošs apraksts

Būvdarbu organizēšanas projekts izstrādāts būvprojekta “Zvejniekiem nepieciešamās infrastruktūras pilnveidošana Pāvilostas ostā(saldētavas nopjaukšana un noliktavas būvniecība) Dzintaru ielā 2E, Pāvilosta, Dienvidkurzemes novads” izstrādāts,  pamatojoties uz sekojošiem spēkā esošiem Latvijas būvnormatīviem un normatīviem aktiem:

 MK noteikumiem Nr. 500 “Vispārīgiem būvnoteikumi”

 MK noteikumiem Nr. 529 “Ēku būvnoteikumi”

 Aizsargjoslu likumu

 MK noteikumu Nr. 529 “Ēku būvnoteikumi” prasībām par darbu organizēšanas projekta saturu un darbu veikšanas projekta izstrādes kārtību

 LR „Darba aizsardzības likums” un tā papildinājumiem

 MK noteikumiem Nr.660 „Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība”,

 MK noteikumiem Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”,

 MK noteikumiem Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi”,

 MK noteikumiem Nr.359 „Darba aizsardzības prasības darba vietās”

 MK noteikumiem Nr.526 „Darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu un strādājot augstumā”

 MK noteikumiem Nr.209 „Iekārtu elektrodrošības noteikumi”

 MK noteikumiem Nr.400 „Darba aizsardzības prasības drošības zīmju lietošanā”

 MK noteikumiem Nr.372 „Darba aizsardzības prasības, lietojot individuālos aizsardzības līdzekļus”

 MK noteikumiem Nr.384 „Noteikumi par bīstamajām iekārtām”

 MK noteikumiem Nr.344 „Darba aizsardzības prasības, pārvietojot smagumus”

 Latvijas Valsts standartu LVS 446:2003

 Būvuzņēmēja darba aizsardzības un ugunsdrošības plānu.

 LVS EN 1990 “Konstrukciju projektēšanas pamati”

 MK noteikumi Nr.66 “Darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret darba vides trokšņa radīto risku”

 Eiropas Darba drošības un Veselības aizsardzības aģentūras izdotās vadlīnijas “Vadlīnijas trokšņa radīto veselības traucējumu agrīnai identifikācijai un diagnosticēšanai”

Būvprojekta uzraudzības līmenis (DSL): DSL3, kas saistīts ar RC3 (drošuma klase)– paplašināta  uzraudzība, kur notiek trešās puses pārbaude. Būvprojekta pārbaudi veic organizācija, kas nav sagatavojusi būvprojektu.

Inspicēšanas līmenis (IL): IL3, kas saistīts ar RC3 – paplašināta inspicēšana. Paredzēta trešās puses inspicēšana.

Drošuma diferencēšanai noteiktā seku klase: CC3 – smagas sekas attiecībā uz cilvēku dzīvību zaudēšanu, ar ļoti lielām ekonomiskām, sociālām un apkārtējās vides sekām.

Būvnieka un Pasūtītāja savstarpējā sadarbība:

Būvdarbu veicējam regulāri jāinformē Pasūtītājs (kas ir arī blakus esošo ēku īpašniekus), par plānotajām aktivitātēm būvdarbu procesā, kā arī Pasūtītājam jāpiedalās būvsapulcēs. Papildus atsevišķi Pasūtītājs jāinformē:

- Papildus Būvniekam jāizvērtē arī citas plānotās aktivitātes par kurām būtu jāinformē Pasūtītājs, lai veicinātu sadarbību un netraucētu viens otram.

Darba laika elektronisko uzskaiti:

Saskaņā ar likumu “Par nodokļiem un nodevām”, galvenajam būvdarbu veicējam, kurš ir noslēdzis līgumu ar būvniecības ierosinātāju par jaunas otrās grupas būves būvniecību, jānodrošina elektroniskā darba laika uzskaites sistēma. Tajā tiek nodrošināta būvlaukumā nodarbināto personu darba laika elektroniska reģistrācija, uzskaite un reģistrēto datu glabāšana, lai nodotu minētos datus iekļaušanai vienotajā elektroniskās darba laika uzskaites datubāzē. Būvlaukumā nodarbinātas personas identificēšanai izmantojama individuāli pielāgota ierīce vai informācijas tehnoloģiju risinājums, kas nodrošina būvlaukumā nodarbinātas personas identificēšanu un darba laika reģistrēšanu elektroniskās darba laika uzskaites sistēmā. Elektroniskās identifikācijas risinājumu personas identificēšanai būvlaukumā galvenais būvdarbu veicējs nodrošina arī personai, kas uzturas norobežota būvlaukuma teritorijā, bet nav nodarbināta būvdarbu veikšanā būvlaukumā un nav uzskatāma par būvlaukumā nodarbinātu personu.

## Vispārējie un speciālie būvniecības apstākļi

Būvdarbu izpildes vieta - “Dzintaru ielā 2E, Pāvilosta, Dienvidkurzemes novads”

Būvprojekta nosaukums -  “Zvejniekiem nepieciešamās infrastruktūras pilnveidošana Pāvilostas ostā(saldētavas nopjaukšana un noliktavas būvniecība) Dzintaru ielā 2E, Pāvilosta, Dienvidkurzemes novads”

Projekta dokumentācija paredz ēku būvniecību vienā kārtā

Pirms jaunās būvniecības uzsākšanas objektā paredzēta esošās ēkas ar kadastra apzīmējumu 64130010245002 nojaukšana. Teritorijas organizācijā norobežojama tikai aktīvā būvniecības zona no pārējās ostas teritorijas; pārējā ostas teritorija no publiskās zonas jau ir norobežota ar esošo žogu. Iebraukšana ostas teritorijā un būvlaukuma apkalpe paredzēta caur esošo ostas caurbrauktuvi. Materiālu novietnes un funkcionālā būvniecības transporta zona izvietojama tā, lai saglabātu brīvu piekļuvi un izmantošanu vismaz 1/2 no zvejniecības mola daļas. Būvniecības pagaidu elektroapgādei paredzēts izmantot esošo elektroenerģijas pieslēgumu, nepieciešamības gadījumā ierīkojot kontroluzskaiti saskaņā ar Pasūtītāja norādījumiem un DOP rasējumu lapām.

Būvdarbu secība:

1.	Sagatavošanas darbi:

1.1.	Celtnieks uzstāda pagaidu mobilo žogu (augstums/garums: 2000/3500 mm, rāmis: 40×1/25×1 mm ar betona vai plastikāta pēdu montāžu) aktīvās būvniecības zonas robežās, pieslēdzot to pie esošā teritorijas žoga saskaņā ar ģenerālo plānu. Mobilā žoga stūros paredzama stabilizatoru montāža.

1.2.	Pie žoga ārpusē izvietot skaidri redzamas un atpazīstamas norādes par būvdarbu veikšanu (būvtāfeli ar būvējamā objekta raksturojumu, būvniecības dalībniekiem, būvorganizācijas simboliku, atbildīgā darbu vadītāja uzvārdu).

1.3.	Būvlaukumam aktīvās būvniecības zonas perimetrā jāuzstāda apgaismes LED tipa prožektori: 3 gb × 30 W (2550 LM) IP65, 1×230 V. Gaismas leņķis 120° uz balstiem H=6 m. Elektropieslēgumu veikt no esošā elektroenerģijas pieslēguma, nepieciešamības gadījumā caur kontroles elektroenerģijas skaitītāju. Norēķins pēc piestādītā rēķina.

1.4.	Ārējā ūdensvada izbūve. Pagaidu ūdensvada pieslēguma vieta aiz esošā ūdensvada uzskaites mezgla Ārējo būvniecības darbu apkalpei izmantojama sarullējama Ø25 šļūtene lokālo vietu apgādei ar ūdeni

1.5.	Uzrādīt celtniecības transporta kustības shēmu būvlaukumā. Transporta iebraukšana ostas teritorijā paredzēta caur esošo ostas caurbrauktuvi.

1.6.	Būvlaukuma vadības un strādnieku sadzīves telpu konteineri tiek uzstādīti saskaņā ar DOP ģenerālo plānu.

1.7.	Uzstādīt noliktavas, ierīkot materiālu nokraušanas vietas un tualešu bloku. Materiālu novietnes un funkcionālā transporta zona izvietojama tā, lai saglabātu brīvu izmantošanu vismaz 1/2 no zvejniecības mola daļas.

1.8.	Ierīkot pagaidu elektroenerģijas pieslēgumu no esošā elektroenerģijas pieslēguma, skatīt norādes DOP rasējumu lapās. Nepieciešamības gadījumā paredzama kontroluzskaite atbilstoši Pasūtītāja norādījumiem.

Apmeklētāji, pārbaudītāji u.c. personas būvobjektu drīkst apmeklēt tikai darbu vadītāju pavadībā. Nepiederošām personām būvobjektā atrasties aizliegts.

2.	Ēku un būvju montāžas darbi:

Objektā jāparedz pagaidu nožogojums aktīvajās būvniecības zonās. Pārējā ostas teritorija no publiskās zonas jau ir norobežota ar esošo žogu. Būvobjekta teritorijā ir pietiekama platība būvmateriālu nokraušanai, sadzīves telpu izvietošanai un būvgružu konteineru novietošanai. Par būvgružu izvešanu un to utilizāciju atbild būvniecības darbos iesaistītais būvdarbu veicējs, kuram ir noslēgts apkalpojošais līgums par augstāk minēto darbu veikšanu.

Montāžas darbi:

2.1. Esošās ēkas ar kadastra apzīmējumu 64130010245002 nojaukšana un būvgružu izvešana pirms jaunās būvniecības uzsākšanas;

2.2. Lietus ūdens, sadzīves kanalizācijas un gāzes vada ārējo tīklu izbūve ~3 nedēļas

2.3. Projektējamās ēkas pamatu, pamatu plātnes stiegrošana un betonēšana. Nepieciešamais būvdarbu laiks ~2 nedēļas, plus papildus 3 nedēļas betona sacietēšanas laiks;

2.4. Ēkas karkasa un kopņu montāža. Nepieciešamais būvdarbu laiks ~2 nedēļas;

2.5. Ūdensvada un sadzīves kanalizācijas iekšējo tīklu izbūve; ~1,5 nedēļa

2.6. Nesošā tērauda profilu montāža. Nepieciešamais būvdarbu laiks ~1 nedēļa

2.7. Ārsienu sendvičpaneļu montāža. Nepieciešamais būvdarbu laiks ~1 nedēļa

2.8. Jumta siltinājuma un seguma montāža. Nepieciešamais būvdarbu laiks ~2 nedēļas

2.9. Logu, durvju un vārtu montāža; Nepieciešamais būvdarbu laiks ~1 nedēļa

2.10. Lietus ūdens novadsistēmas montāža. Nepieciešamais būvdarbu laiks ~2 dienas;

2.11. Ārējo inženiertīklu izbūve (elektroapgāde un zibensaizsardzība). Nepieciešamais būvdarbu laiks ~2 nedēļas;

2.12. Iekšējo inženiertīklu (elektroapgādes) izbūve ~2 nedēļas;

2.13. Teritorijas labiekārtošana saskaņā ar GP daļu. Nepieciešamais būvdarbu laiks ~3 nedēļas;

Veicot montāžas darbus, īpaša uzmanība jāpievērš drošības tehnikai. Kategoriski aizliegts atstāt konstrukcijas paceltā stāvoklī ilgstošu laika periodu, bet strādniekiem atrasties uz pašas konstrukcijas vai zem tās. Pilnīga konstrukcijas sastiprināšana ar savienojošām sijām un šķērssijām jāveic pirms tās stropēšanas.

Visus būvdarbu pasākumus jāveic stingrā saskaņā ar attiecīgo LBN un citu normatīvo aktu prasībām.

Fasāžu paneļi tiek montēti ar celtniecības sastatņu un auto pacēlāju palīdzību.

Strādāt augstumā atļauts tikai ar drošības jostām, kuras nostiprina pie konstrukcijas mezgliem (nostiprinājuma vietas parādot būvdarbu vadītājam).

Esošās ēkas nojaukšanas laikā būvdarbu veicējam pirms darbu uzsākšanas jāapseko demontējamie materiāli un konstrukcijas. Ja tiek konstatēti veselībai kaitīgi materiāli vai nenoturīgas/nestabilas konstrukcijas, veicami atbilstoši specifiski darba aizsardzības un atkritumu apsaimniekošanas pasākumi.

Ēkai pieguļošās teritorijas uzkopšanas darbus būvniecībā iežogotajā teritorijā veic būvnieka darbinieki. Vienlaicīgi jāveic pasākumi, kas nodrošina pilsētvides nepiesārņošanu ar naftas produktiem, ja būvniecības laikā, tādi būtu iespējami.

Būvdarbu kopējais ilgums:

Būvdarbu kopējais ilgums noteikts pēc analogu objektu darbietilpības. Būvdarbu ilgums ir ap 3 mēnešiem, bet pieļaujami varianti atkarībā  no būvfirmas darbaspēka resursiem  un tehniskā aprīkojuma.

Kvalitātes kontroles nodrošināšana:

Par būvdarbu kvalitāti  ir atbildīgs būvuzņēmējs. Būvdarbu kvalitāte nedrīkst būt zemāka par Latvijas būvnormatīvos, apbūves noteikumos un citos normatīvajos aktos noteiktajiem būvdarbu kvalitātes rādītājiem. Būvdarbu kvalitātes kontroles sistēmu katrs uzņēmums izstrādā atbilstoši savam profilam, veicamo darbu veidam un apjomam. Konkrētajā gadījumā būvdarbu kvalitāte saistās ar būvkonstrukciju montāžas darbiem un pārējo darbu kvalitatīvu izpildi atbilstoši tehnoloģijai, kurus paveicot, objektam jābūt drošam (Būvniecības likums)

Kontroli nodrošina būvdarbu veikšanas dokumentācijas kārtošana, atsevišķu darba operāciju vai darba procesa tehnoloģiskā kontrole; pabeigtā (nododamā) darba veida vai būvdarbu cikla (konstrukciju elementa) noslēguma kontrole. Lai nodrošinātu kvalitātes pārbaudi visos būvdarbu izpildes momentos, pabeigtos nozīmīgo konstrukciju elementus un segtos darbus pieņem ar pieņemšanas aktu. Nav pieļaujama veicamo darbu uzsākšana, ja pasūtītāja vai darbuzņēmēja pārstāvji nav sastādījuši un darbu izpildes vietā parakstījuši iepriekšējo segto darbu pieņemšanas aktu.

Ja būvniecības gaitā veidojas pārtraukums, kura laikā iespējami ar aktu pieņemto segto darbu bojājumi, pirms darbu uzsākšanas veicama atkārtota iepriekš veikto segto darbu kvalitātes pārbaude un sastādāms attiecīgs akts. Pasūtītājs saskaņā ar Būvniecības  likuma 19. pantu būvdarbu kvalitātes kontrolei pieaicina būvuzraugu un iesniedz būvvaldē būvuzrauga saistību rakstu.

Ugunsdrošības organizācija:

Ugunsdrošības pasākumi organizējami MK Noteikumu Nr. 238 "Ugunsdrošības noteikumi p. 3.3. "Vispārīgās ugunsdrošības prasības būvobjektā" un p. 9. „Ugunsdzēsības līdzekļi" prasībām.

Projektējamā ēka nekādā mērā neietekmē blakus esošo ēku

Būvmateriālu novietošana:

Būvmateriālu novietošanai  objekta teritorijā paredzēts izveidot vairākus būvmateriālu uzglabāšanas laukumus. Uzglabājot būvmateriālus, jāveic pasākumi, lai novērstu to bojāšanos atmosfēras iedarbības rezultātā.

Iespējamie sarežģījumi un īpatnības:

Būvdarbus paredzēts veikt īpašumā ar kad. apz. 64130010245, neskarot blakus esošos īpašumus. Būvdarbu laikā jārēķinās ar to, ka netālu blakus teritorijā atrodas dzīvojamās ēkas. Aktīvā būvniecības zona jānoslēdz ar moduļveida žogu, pieslēdzot to pie esošā žoga, kā arī jāizvieto attiecīgās brīdinājuma zīmes. Iebraukšana ostas teritorijā paredzēta caur esošo ostas caurbrauktuvi. Materiālu novietnes un funkcionālā būvniecības transporta zona izvietojama tā, lai netiktu ierobežota brīva piekļuve un izmantošana vismaz 1/2 no zvejniecības mola daļas.

## Vides aizsardzības risinājumi

Vides aizsardzības pasākumi:

- Būvdarbi organizējami un veicami tā, lai kaitējums videi būtu iespējami mazāks, darba resursi - ekonomiski;

- Būvdarbu laikā demontētos materiālus iekraut konteineros un bez kavēšanās nogādāt būvmateriālu izgāztuvēs vai utilizāciju uzticēt  atkritumu apsaimniekošanas organizācijai;

- Visus būvgružus, kas klasificējami kā bīstami atkritumi, apglabā atbilstoši normatīvajos aktos par bīstamo atkritumu apglabāšanu noteiktajām prasībām atbilstoši MK Noteikumiem Nr. 485 no 06.07.2011.

- Īpaši pasākumi veicami būvdarbu laikā, kas saistīti ar būvgružiem un no tiem izrietošiem putekļiem. Nav pieļaujama dabas objektu - grāvju, mežu, jaunaudžu piesārņošana ar būvgružiem, celtniecības atkritumiem un kaitīgiem izmešiem.

- Būvdarbos izmantojami tikai tie celtniecības mehānismi, ierīces un tehnoloģijas, kas rada ierobežota līmeņa troksni.

- Būvlaukums un tam pieguļošā teritorija uzturama pienācīgā kārtībā, nepieļaujot būvmateriālu haotisku izvietošanu, atkritumu savlaicīgu neizvākšanu un apkārtnes piegružošanu.

Pasākumi, kas tiks veikti, lai būvniecības laikā, lai būvniecības laikā radītie trokšņi nepārsniegtu pieļaujamos un nekaitētu apkārtējai videi:

Piejaujamais trokšņa līmenis, ko nevajadzētu pārsniegt darbavietā, ir 80dB(A). Ja tas tiek pārsniegts, nodarbinātajiem jānodrošina: lietot individuālos dzirdes aizsardzības līdzekļus (austiņas, ausu aizbāžņus u.c.). Strādājot pielietot rotācijas principu, lai darbinieki ilgstoši nav pakauti trokšņa iedarbībai. Jāveic regulāri trokšņa mērījumi, nodarbināto dzirdes pārbaudes.

Izvēloties individuālos dzirdes aizsardzības līdzekļus, jāņem vērā darbavietā esošais trokšņa līmenis un aizsardzības līdzekļa piemērotība šādam līmenim, kā ari individuālā aizsardzības līdzekļa piemērojamība pašam nodarbinātajam.

Piejaujamas trokšņa robežvērtības un trokšņa ekspozīcijas vērtības ir noteiktas Ministru kabineta 2003.gada 4.februāra noteikumos Nr.66 "Darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret darba vides trokšņa radīto risku". Maksimāli piejaujamais trokšņa ekspozīcijas līmenis ir 87 dB(A). Jāievēro MK noteikumus Nr.66.

Blakus esošās ēkas ir dzīvojamās ēkas. Pēc Eiropas Darba drošības un Veselības aizsardzības aģentūras izdotajām vadlīnijām “Vadlīnijas trokšņa radīto veselības traucējumu agrīnai identifikācijai un diagnosticēšanai” noteikts, ka vidējais trokšņa līmenis dzivojamo māju apkartnē ir 50 dB(A).

## Montāžas slodzes

Montāžas slodžu shēmas būvniecības laikā un to ietekme uz nesošām konstrukcijām un blakus esošajām ēkām.

Saskaņā ar MK noteikumiem “Ēku būvnoteikumi” 76.5. prasībām DOP sastāvā būtu jāiekļauj montāžas slodžu shēmas būvniecības laikā un to ietekme uz nesošām konstrukcijām un blakus esošām ēkām. Šī prasība DOP nav iekļauta, jo būvprojektā nav paredzēta konstrukciju montāža un būvniecība blakus esošām ēkām, kas ietekmētu tās konstrukcijas drošību, jo:

- blakus esošās ēkas atrodas atbilstošā drošības attālumā

-- novietošanai tā transporta vienību kustībai nepieciešamības gadījumā pie iekštelpu apdares. Atbilstoši DOP daļas risinājumiem visu pamatmateriālu novietošanu paredzēta angāra ārpusē.

- jebkuru materiālu novietošana uz ēkas jumtiem nav paredzēta, akceptējami tikai atbilstoši projekta risinājumiem paredzēto jumta siltinājuma un jumta seguma montāža. Pieļaujamā slodze uz jumta segumu ir 1.25 kN/m².

- teritorijā paredzētie pagaidu ceļu zonas sakrīt ar GP sadaļā uzrādītu projektējamo ceļa posmu (pagaidu ceļi ir sagatavošanas kārta projektētam ceļa posmam). Tas projektēts tieši transporta slodzei, uz kura paredzēta īslaicīga montāžas materiālu novietne.

Pieļaujamā montāža slodzes uz nesošām konstrukcijām un kaimiņu gruntsgabaliem

Slodze uz kaimiņu gruntsgabaliem nav paredzēta. Visa būvniecības stadijā atrodošās smagās tehnikas vienības:  celtņa un citas tehnikas slodzes sadalījums uz zemi notiek ar speciālu paliktņu palīdzību zem celtņa autrigeriem. Karkasa metāla konstrukcijas nokraušanas vietas, ēkas būvbedrē  izvietoties pirms grīdas betonēšanu. Pieļaujamas slodzes uz ēkas betona grīdu ir pilnīgi pietiekoši standart montāžas sastatnēm pacelšanas iekārtām un smagā transporta kustībai būvdarbu montāžās un ekspluatācijas laikā.

## Darba aizsardzības plāns

Darba aizsardzības plāns ir būvdarbu organizācijas projekta sastāvdaļa, kas ir sagatavota atbilstoši Latvijas Republikas 2003.gada 25.februāra MK noteikumiem Nr.92 "Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus" un informē būvniecības dalībniekus ar nepieciešamo informāciju par darba aizsardzību.

Darba aizsardzības plāns ir būvdarbu organizēšanas projekta daļa, kas iekļauta izstrādātā projekta sastāvā objektam “Zvejniekiem nepieciešamās infrastruktūras pilnveidošana Pāvilostas ostā(saldētavas nopjaukšana un noliktavas būvniecība) Dzintaru ielā 2E, Pāvilosta, Dienvidkurzemes novads”	DO projektā ietverti pasākumi no projekta izstrādes sākuma līdz darbuzņēmēja izvēlei. Otrās stadijas - projekta izpildes posmā veicami pasākumi - jāiestrādā būvdarbu veikšanas projektā, ievērojot Ministru kabineta noteikumos Nr. 529 “Ēku būvnoteikumi” noteikto darbu veikšanas projekta izstrādes kārtību, ko sastāda darbuzņēmējs. Ja būvprojekts pirms tā realizācijas tiek koriģēts, tad jāpārskata un jāizmaina  darba aizsardzības plāns.

Informācija par būvobjektu

Būvlaukumam blakus esošo zemes gabalu izmantošana. Būvobjektam atvēlētais zemesgabals ir pietiekams būvdarbu veikšanai un nav nepieciešams izmantot citus zemes gabalus.

Ēkas un ražotnes, kas ierobežo būvdarbu veikšanu. Projektētās ēkas tuvumā atrodas dzīvojamās ēkas, tomēr tās neierobežo būvdarbu veikšanas teritorijas platību.

Virszemes un pazemes inženierkomunikācijas. Skatīt topogrāfisko plānu.

Satiksmes ejas un ar tām saistītie ierobežojumi. Visā būvniecības laikā pie ēkas ir jāuzstāda zīme ar informāciju par būvdarbu norisi un pagaidu nožogojums, kas norobežo būvdarbu zonu objektā.

Specifiski darba aizsardzības pasākumi, būvdarbu izpildē pielietojot veselībai kaitīgus materiālus vai nenoturīgas un nestabilas konstrukcijas.

*visus būvgružus, kas klasificējami kā bīstamie atkritumi, apglabā atbilstoši normatīvajos aktos par bīstamo atkritumu apglabāšanu noteiktajām prasībām atbilstoši MK Noteikumiem 485. no 21.06.2011.

*veicot ēkas jumta būvniecību, jāparedz specifiski darba aizsardzības pasākumi: sastatņu vai sastatņu drošība, individuāli aizsarglīdzekļi (drošības jostas u.c.), cieši kombinezoni, aizsargķiveres, cimdi;

*būvobjektā pārsvarā ir lietoti videi draudzīgi materiāli;

*ja būvdarbu izpildē rodas saskare ar videi un veselībai kaitīgiem materiāliem, tad jāievēro ražotāj- un izplatītājfirmu norādījumi par materiālu uzglabāšanu, iepakojuma atvēršanu, lietošanu, pārpalikumu, tukšās taras uzglabāšanu un likvidēšanu. Darba izpildītāji jānodrošina ar izplatītājfirmu instrukcijās norādītiem personīgās aizsardzības līdzekļiem - respiratoriem, kombinezoniem, cimdiem, apaviem, aizsargbrillēm utt.

Būvprojektā ietvertie riska faktori, no kuriem nav iespējams izvairīties, kā arī attiecīgie darba aizsardzības pasākumi.

Nokrišanas un caurkrišanas risks būvlaukumos pastāv vienmēr, kad darbs tiek veikts uz jumta, ēkās vai būvju konstrukcijās, uz darba klāja, darba platformām, sastatnēm, pārejām, trepēm u.c. Tāpēc vienmēr jābūt pielietotam drošības aprīkojumam pret šiem riskiem, piemēram uzstādot sastatnes, margas, aizslietņus, pārklājus, trepes, pārvietojamas darba platformas (pacēlājus), drošības tīklu vai citas pretkritiena iekārtas. Kāds tieši drošības aprīkojums jāiekārto darba vietā - tas atkarīgs no šīs darba vietas vai būvlaukuma stāvokļa novērtēšanas.

Atvērti caurumi, atvērumi dēļu klājumā, kanāli caurulēm un citām instalācijām, kā arī virsgaismas logu atvērumi ēkās un konstrukcijās rada risku nodarbinātajiem gūt traumas, krītot vai pa tiem caurkrītot. Šo risku var novērst, uzstādot aizsargnožogojumu vai izveidojot pārklājumu.

Veicot darbu uz darba klāja, darba platformām, sastatnēm, pārejām u.c., ja iespējams kritiens no augstuma, kas lielāks par 1,5m, mērot no darba klāja līdz apakšējai pamatnei, jāierīko aizsargnožogojums vai cits tikpat drošs nožogojums.

Margas un norobežojumus, kas traucē materiālu paņemšanu vai nolikšanu, var noņemt, bet vienlaicīgi jālieto citas drošības ierīces. Pēc darba uzdevuma paveikšanas viss jāatliek atpakaļ.

Prasības sastatnēm

Par sastatnēm atbildīgais speciālists novērtē sastatņu stiprību un stabilitāti, veicot aprēķinus, ja dati par sastatņu stiprību  un stabilitāti nav pieejami vai neattiecas uz paredzēto sastatņu konstrukciju. Šādi aprēķini nav nepieciešami, ja sastatnes tiek montētas saskaņā ar standarta konfigurāciju (tipveida risinājumu), kas atbilst Latvijas standartu LVS EN 1280-1:2004 „Fasāžu sastatnes no rūpnieciski ražotiem komponentiem - 1. daļa: Izstrādājumu specifikācija”, LVS EN 12810-2:2004 "Fasāžu sastatnes no rūpnieciski ražotiem komponentiem -- 2.daļa: Īpašas metodes konstrukciju projektēšanai", LVS EN 12811-1:2004 "Pagaidu darba iekārtas -- 1.daļa: Sastatnes -- konstrukcijas prasības un vispārīgais dizains" un LVS EN 12811-3:2003 "Pagaidu darba iekārtas -- 3.daļa: Slodzes pārbaude" prasībām. Atbildīgais speciālists par sastatnēm sastāda sastatņu montāžas, demontāžas un lietošanas plānu. Pieņemot sastatnēm ir jābūt pilnībā nokomplektētām, atbilstoši augstāk minētajiem standartiem (ja sastatņu risinājums ir tipveida) vai atbildīgās personas aprēķinam (nestandarta sastatņu risinājuma gadījumā). Sastatnēm ir jāatrodas uz stabilas pamatnes, tām ir jābūt noenkurotām pie ēkas fasādes, jābūt uzstādītām visām drošības barjerām un kāpnēm. Sastatņu virsmām jābūt neslīdīgām.

Ja nav iespējams nodrošināt darba izpildi uz stabilas un drošas virsmas, darba devējs nodrošina tādu darba aprīkojumu, kas atbilst šādām prasībām: Darbuzņēmējs nodrošina, lai nodarbinātie, kas strādā augstumā (1,5m un augstāk), darbu veic uz stabilas un drošas virsmas, neradot risku savai un citu cilvēku drošībai un veselībai, kā arī ievērojot ergonomikas prasības un principus.

*tas ir vispiemērotākais drošas darba vides radīšanai un uzturēšanai;

*tā izmēri un konstrukcija ir piemērota darba veidam un paredzamajai slodzei un ļauj droši pārvietoties.

Ņemot  vērā izvēlētā darba aprīkojuma veidu, paredz atbilstošus darba aizsardzības pasākumus, lai novērstu vai līdz minimumam samazinātu risku nodarbināto drošībai un veselībai, kas ir saistīts ar šī darba aprīkojuma lietošanu. Ja nepieciešams, uzstāda aizsargierīces, kas novērš kritiena risku. Šādas aizsargierīces ir ar piemērotu uzbūvi un pietiekami izturīgas, lai novērstu vai apturētu kritienu no augstuma un nodrošinātu nodarbinātos pret savainošanās iespēju.

Darbuzņēmējs izvēlas piemērotākos līdzekļus piekļūšanai pagaidu darba vietām augstumā atkarībā no:

*pārvietošanās biežuma;

*darba veikšanas augstuma un pārvaramā augstuma;

*darba vietas izmantošanas ilguma;

*Nokrišana no 1,5m un lielāka augstuma.

Teritorijas iežogošana

Aizsargnožogojumam jābūt tik izturīgam, lai tas varētu pasargāt cilvēku no kritiena. Augšējai margai jābūt 1m augstai, vidējai 0,5m, bet pēdu līstei jābūt 0,15m augstai. Koka margas jāierīko ar, maksimums, 2,5m balstu attālumiem, ja ir izpildītas šādas prasības:

*balstiem margu stiprinājuma vietās jāspēj noturēt 1,25kN slodze (125kg),

*augšējo un vidējo margu izmēram jābūt 31x125mm, bet pēdas līstei jābūt - 31x150mm.

Veicot īslaicīgus darbus, aizsargnožogojumus var aizstāt ar līdzvērtīgiem pretkritiena individuālajiem drošības līdzekļiem, ja aizsargnožogojuma uzstādīšana rada lielāku risku nekā tas risks, kas ir jānovērš.

Būvbedres tranšejas nostiprināšana

Tranšejas dibena platumam ir jābūt nemazākam kā projektā norādītajam un tam jāatbilst minimāli pieļaujamam konstrukciju, cauruļu, ūdens pazemināšanas iekārtu montāžai, kā arī iespējamībai cilvēku pārvietošanai, kas ir 0,6m. Tranšeju augstuma atzīmju novirze no projektētajām līdz grunts nesavākuma slāņa izstrādei ir jābūt +/- 5 cm robežā. Pirms tranšeju rakšanas ir jāpaveic virszemes un gruntsūdens novadīšanas pasākumi. Grunts spilvenu ierīkošanas laikā būvlaukumā jānodrošina gruntsūdens pazemināšana ar adatu filtriem pa apgūstamās teritorijas perimetru. Gruntsūdens pazemināšanas iekārtas paredzēts pieslēgt pie esošo novadgrāvju sistēmas. Adatu filtri tiek ieskaloti gruntī uz nepieciešamu augstumu atzīmi un saslēgti ar ieplūdes kolektoriem.(Attālums starp adatu filtriem ± 1 m). Gruntsūdens pazemināšanas iekārtas darbība, paredzēta pamatu un inženierkomunikācijas izbūves laikā, kas sastāda no 1,5-2.mēnešiem. Objektā paredzētas īslaicīgas atbērtnes. Tranšeju rakšanu sāk pēc to asu ģeodēziskās nospraušanas, tranšeju augšējās virsmas robežu noteikšanas, visu apakšzemes komunikāciju atrašanās vietu precizēšanas, kā arī nepieciešamības gadījumā, to atsegšanas darbu paveikšanas visā tranšeju garumā. Tranšeju rakšana ar vertikālām sienām bez papildus to stiprinājumiem, nav pieļaujama, jo dotajā objektā būvbedres izbūves dziļums pārsniedz 1m atzīmi.

Pie grunts nomaiņas pagaidu grunts uzbērumi, kas paredzēti būvbedres atpakaļ aizberšanai, kā arī citām vajadzībām ir jāveido tādās vietās, kur tie netraucēs celtniecības montāžas darbu veikšanu. Veicot tranšeju pieņemšanu ir jāpārbauda:- tranšeju asu atbilstība projektam;- tranšeju augstuma atzīmju atbilstība projektētajām;- tranšeju apakšējā un augšējā platuma izmēru pārbaude.

| Maksimāli pieļaujamais tranšeju nogāzes stāvums bez papildus stiprinājumiem: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grunts veids | ierakuma dziļums, [m] |  |  |
|  | 1,5 | 3,0 | 5,0 |
|  | Nogāzes augstuma attiecība pret tās horizontālo projekciju |  |  |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
| Uzbēramas | 1:0,67 | 1:1 | 1:1,25 |
| Smilšainas (mitras) un grantītas | 1:0,5 | 1:1 | 1:1 |
| Mālainās: |  |  |  |
| - mālsmilts | 1:0,25 | 1:0,67 | 1:0,85 |
| - smilšmāls | 1:0 | 1:0,5 | 1:0,75 |
| - māls | 1:0 | 1:0,25 | 1:0,5 |
| Smilšmālaina | 1:0,2 | 1:0,5 | 1:0,65 |

Inženierkomunikāciju izbūves gadījumā virs 1,5m tiek izmantotas abpusējas atbalsienas. Inženierkomunikāciju izbūves trasējumu skatīt savietotajā inženiertīklu plānā. Pie inženiertīklu izbūves iespējams izmantot gruntsūdens pazemināšanas iekārtu, bet tas atkarīgs kurā gada laikā paredzēts doto darbu veikt. Gruntsūdens pazemināšanas iekārtas paredzēta pieslēgt pie esošo novadgrāvju sistēmas.

Darbi, kas saistīti ar būvkonstrukciju, būvelementu vai iekārtu montāžu.

Būvniecības procesā, montējot būvkonstrukcijas un būvelementus, neizbēgami rodas nepieciešamība  dažādu smagu konstrukciju un arī strādājošo pacelšanai un noturēšanai nepieciešamajā augstumā. Darba aizsardzības normu neievērošana, strādājot ar celšanas mašīnām, rada paaugstinātu risku gūt smagas traumas.

ja nepieciešamā iekārta ir uzstādīta patstāvīgi, tās stiprību un stabilitātīti lietošanas laikā nodrošina, ņemot vērā paceļamās kravas lielumu un slodzi uz konstrukciju montāžas vai stiprinājuma punktiem.

Uz pacelšanas iekārtas mehānismiem skaidri norāda mehānisma nominālo celtspēju un, ja nepieciešams, tabulu ar katras mehānisma konfigurācijas celtspēju. Uz pacelšanas iekārtas palīgierīcēm nepārprotami norāda raksturlielumus drošai palīgierīču lietošanai. Ja pacelšanas iekārta nav paredzēta cilvēku celšanai, uz iekārtas ir skaidra norāde par šo aizliegumu.

Pastāvīgi uzstādāmu pacelšanas iekārtu uzstāda tā, lai samazinātu risku, ka krava varētu:

*uzkrist nodarbinātajiem vai aizķert viņus;

*bīstami slīdēt vai brīvi krist;

*tikt netīši atlaista;

Cilvēkus drīkst celt tikai ar šim mērķim paredzētām pacelšanas iekārtām un to palīgierīcēm. Izņēmuma gadījumā viņus drīkst celt arī ar iekārtām, kuras ir pielāgotas cilvēku pacelšanai un nerada risku viņu drošībai un veselībai. Ja pacelšanas iekārta paredzēta nodarbināto celšanai un pārvietošanai, tā atbilst šādām prasībām:

*iekārta ir aprīkota ar drošības ierīci, kas neļauj pacēlājgrozam krist.

Ja augstuma vai darba vietas īpatnību dēļ to nevar nodrošināt, nepieciešama speciāla virve un drošības josta, lai novērstu:

*nodarbinātā krišanu no augstuma;

*novērsta iespēja nodarbinātajam izkrist no pacēlājgroza;

*novērsta nodarbinātā saspiešana, iesprostošana vai iesprūšana, īpaši, ja nepieciešama netīša saskare ar priekšmetiem;

*nodrošināta nodarbinātā atbrīvošana no pacēlājgroza, ja noticis nelaimes gadījums.

Ja pacelšanas iekārta ir mobila vai demontējama, nodrošina iekārtas stabilitāti lietošanas laikā visos paredzamajos darba apstākļos, ņemot vērā pamatnes īpatnības.

Ceļot nodarbinātos ar celšanas iekārtu, ievērot šādas prasības;

*visā darba veikšanas laikā operators atrodas pie vadības pults;

*nodarbinātie, kuri tiek celti, ir apgādāti ar kvalitatīviem saziņas līdzekļiem;

*ja rodas bīstama situācija, nodarbinātajiem tiek nodrošināti droši evakuācijas līdzekļi.

Nodarbinātie nedrīkst atrasties zem iekārtiem un paceltiem smagumiem. Smagumus nedrīkst pārvietot virs neaizsargātām darba vietām, kurās parasti atrodas nodarbinātie. Ja darba īpatnību dēļ to nevar nodrošināt, darba devējs veic attiecīgus drošības pasākumus, lai novērstu risku nodarbināto drošībai un veselībai.

Celšanas palīgierīces izvēlas, ņemot vērā pārvietojamās kravas specifiku, satveršanas vietu, takelāžu un laika apstākļus, kā arī pārvietošanas veidu un konfigurāciju. Ja celšanas palīgierīču stiprinājuma mehānisms pēc lietošanas netiek demontēts, to skaidri norāda uz palīgierīces stiprinājuma mehānisma, uz kura ir arī norāde par raksturlielumiem. Celšanas palīgierīces uzglabā tā, lai nepieļautu to bojāšanos.

Ceļot tieši nevadāmas kravas (kravas, kas pēc pacelšanas vēja vai citu apstākļu ietekmē var sākt nekontrolēti kustēties, piemēram, rotēt, svārstīties, un šīs kustības nav uzreiz apturamas), ievēro šādas prasības:

*ja darba vietā uzstādītas divas vai vairākas pacelšanas iekārtas, kuru darbības rādiusi pārklājas, novērš sadursmes iespējas starp kravām un/vai pacelšanas iekārtu daļām;

*ja izmanto mobilo pacelšanas iekārtu, veic attiecīgus pasākumus, lai novērstu iekārtas sasveres, apgāšanās, kustēšanās vai slīdēšanas iespēju, un pārbauda, vai šie pasākumi ir veikti pienācīgi;

*ja kravas kustības trajektorija nav pietiekami pārredzama, operators tieši vai ar sakaru līdzekļu palīdzību sazinās ar īpaši norīkotu nodarbināto (tādu darba devēja norīkotu nodarbināto, kuram ir nepieciešamās zināšanas un prasme darba aizsardzības jautājumos konkrētajā darba vietā), kurš dod viņam norādījumus, un veic attiecīgus pasākumus, lai novērstu kravu sadursmi un risku nodarbināto drošībai un veselībai;

*smaguma piestiprināšana un atvienošana ar rokām nedrīkst radīt risku nodarbinātā drošībai un veselībai, šo darbību laikā nodarbinātais tieši vai netieši kontrolē celšanas iekārtu;

*celšanas darbus iepriekš izplāno un paredz atbilstošu uzraudzību, lai novērstu risku nodarbināto drošībai un veselībai;

*ja smagumu ceļ ar divām vai vairākām celšanas iekārtām reizē, operators labākai darba koordinācijai ievēro darba devēja izstrādātus īpašus šī darba drošības noteikumus;

*ja celšanas iekārta nenodrošina kravas noturēšanu, kad pilnīgi vai daļēji tiek pārtraukta elektrības padeve, veic attiecīgus pasākumus, lai novērstu risku nodarbināto drošībai un veselībai;

*iekārtu ar paceltu smagumu nedrīkst atstāt bez uzraudzības, izņemot gadījumus, ja bīstamā zona ir norobežota un smagums droši nostiprināts un turēts;

*pacelšanas iekārtas lietošanu brīvā dabā pārtrauc, ja pasliktinās laika apstākļi un tās lietošana nav vairs pilnīgi droša, kā arī nodrošina, lai celšanas iekārta neapgāztos un neradītu risku nodarbināto drošībai un veselībai.

*Apbēršana ar grunti un zemes nogruvumos.

Pirms zemes darbu sākuma darbojošos komunikāciju izvietojuma vietās jāizstrādā ar šo komunikāciju valdītājiem saskaņoti darbu drošības pasākumi, bet pazemes komunikāciju izvietojums būvlaukumā jāapzīmē ar zīmēm un uzrakstiem.

No būvbedres vai tranšejas izņemtā grunts jānovieto virsmas 0,5m attālumā no izrakuma malas. Aizliegts grunti no būvbedrēm un tranšejām rakt ar pārrakšanas (ierakšanas) paņēmienu. Ja nogāzēs parādās laukakmeņi, lielāki akmeņi vai grunts noslāņojumi, tie jānovāc, lai turpinātu zemes darbus.

Būvbedru un tranšeju vertikālās sienas ir jānostiprina izmantojot rūpnieciski ražotos nostiprinājumus, vai izgatavotus pēc noteiktā kārtībā apstiprinātiem individuāliem projektiem. Atsevišķos gadījumos pieļaujams būvbedres un tranšejas ar vertikālām sienām rakt bez nostiprinājumiem neklinšainās un nesasalušās gruntīs augstāk par gruntsūdens līmeni, nepārsniedzot šādus dziļumus:

*1m - uzbērtās, smilts un grants gruntīs;

*1,25m - mālsmilts gruntīs;

*1,5m - smilšmāla un māla gruntīs.

Būvbedres un tranšejas ar nogāzēm bez nostiprinājumiem drīkst rakt, ievērojot attiecīgo nogāžu slīpumu saskaņā ar būvnormatīvu prasībām vai izstrādāto projektu. Ja nogāzes izmirkušas, tad būvbedrēs un tranšejās drīkst darbus veikt tikai pēc tam, kad darbu vadītājs rūpīgi novērtējis nogāžu stāvokli un nenoturīgās grunts  nobrukuma vietas. Ja darbu izpildes laikā atklājas riskanti risinājumi, kuri nav iekļauti darba aizsardzības plānā jāievēro MK noteikumu NR.92 "Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus" prasības.

Detalizēti ieteikumi par darba aizsardzības pasākumiem, kuru skaidrojumu darbuzņēmējs ir tiesīgs pieprasīt.

Ja darbuzņēmējs nav kompetents par kādu veicamo darba aizsardzības pasākumu, tad detalizētus ieteikumus darbu gaitā var papildināt darba aizsardzības plānā,  saskaņā ar būvuzņēmēja pieņemto tehnoloģiju.

Iespējamie riska faktori, kuri var rasties būvniecības procesā veselībai kaitīgu materiālu dēļ:

*neievērojot  izplatītāj firmu norādījumus par materiālu uzglabāšanu un izlietošanu, iepakojumu un izlietotās taras uzglabāšanu var rasties videi kaitīga un ugunsbīstama vide;

*neizmantojot individuālos aizsarglīdzekļus, var rasties draudi darba veicēja un pārējo būvobjektā esošo personu veselībai.

Preventīvie pasākumi, kas tiks veikti  būvniecības laikā lai radīti trokšņi nepārsniegtu pieļaujamos:

Trokšņa ierobežošana būvlaukumā: Troksnis, strādājot būvlaukumā, aktīvi jāierobežo. Tas veicams četrpakāpju procesa veidā. Speciālistam jānovērtē trokšņa radītais risks. Likvidējiet trokšņa avotus darba vietās. veiciet pasākumus, kas ierobežo pakļaušanu trokšņa iedarbībai, ar individuālo dzirdes aizsardzības līdzekļu izmantošanu kā pēdējo līdzekli. pārbaudiet, vai darbā ir kādas pārmaiņas, attiecīgi koriģējiet novērtējuma un ierobežošanas pasākumus.

Piejaujamais trokšņa līmenis, ko nevajadzētu pārsniegt darbavieta, ir 80dB(A). Ja tas tiek pārsniegts, nodarbinātajiem jānodrošina: lietot individuālos dzirdes aizsardzības līdzekļus(austiņas, ausu aizbāžņus u.c.). Strādājot pielietot rotācijas principu, lai darbinieki ilgstoši nav pakauti trokšņa iedarbībai. Jāveic regulāri trokšņa mērījumi, nodarbināto dzirdes pārbaudes.

Izvēloties individuālos dzirdes aizsardzības līdzekļus, jāņem vērā darbavietā esošais trokšņa līmenis un aizsardzības līdzekļa piemērotība šādam līmenim, kā ari individuālā aizsardzības līdzekļa piemērojamība pašam nodarbinātajam.

Piejaujamas trokšņa robežvērtības un trokšņa ekspozīcijas vērtības ir noteiktas Ministru kabineta 2003.gada 4.februǎra noteikumos Nr.66 "Darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret darba vides trokšņa radīto risku". Maksimāli piejaujamais trokšņa ekspozīcijas līmenis ir 87 dB(A). Jāievēro MK noteikumus Nr.66

Informācija par likumu un citu normatīvo aktu prasībām.

Informāciju sniedz Kurzemes reģionālā valsts darba inspekcija, būvinspektors vai būvvalde, kā arī var izmantot Internetā pieejamos un oficiālos informācijas avotus.

Būvlaukumā veicamo darba aizsardzības pasākumu saskaņošana un attiecīgās informācijas apmaiņa starp pasūtītāju, projekta vadītāju, darbuzņēmējiem un pašnodarbinātiem.

Būvlaukumā veicamos darba aizsardzības pasākumus vada un koordinē ģenerālais darbuzņēmējs un tā pienākumi noteikti MK noteikumos Nr.92.

Pasākumi saskaņā ar MK noteikumu Nr. 92.3 punktā minētiem būvdarbiem

Būvobjektā veicami sekojoši darbi, kas rada paaugstinātu risku nodarbināto drošībai un veselībai:

*Liela laiduma metāla kopņu montāža, kas ir saistīta ar papildus drošības pasākumiem darbam augstumā;

*Jumta izbūve, kas ir saistīta ar papildus drošības pasākumiem darbam augstumā;

*zemes darbi.

Veicot minētos darbus, jāvadās pēc MK noteikumiem Nr. 92 "Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus".

## Ugunsdrošības pasākumi

Par ugunsdrošības prasību ievērošanu būvobjektā un būvdarbu izpildes gaitā atbild būvdarbu veicējs. Būvdarbu veicēja pienākums ir ievērot Ugunsdrošības noteikumos minētās prasības.

Būvobjektu ir nodrošināts ar ārējo ugunsdzēsības ūdensapgādi. Ārējā ūdensapgāde aprakstīta UPP  sadaļā.

Būvobjektu ir jānodrošina ar ugunsdrošībai lietojamām zīmēm atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu 1. pielikumam.

Būvlaukumā jāierīko piebrauktuvi un caurbrauktuvi ugunsdzēsības transportlīdzekļiem. Piebrauktuvi apzīmē ar 7.1., 7.2., 7.3. vai 7.4. zīmi (1. pielikums).

Ugunsdzēsības transportlīdzekļiem paredzētās piebrauktuves un caurbrauktuves platums nedrīkst būt mazāks par 3,5 m. Strupceļā ierīko vismaz 12 x 12 m lielu laukumu vai loku, kur apgriezties ugunsdzēsības transportlīdzekļiem.

Pagaidu būvi un būvmateriālu uzglabāšanas laukumu var izvietot ne tuvāk par 6 m no būvējama un uzbūvēta angāra.

Būvobjektu jānodrošina ar ugunsgrēka izziņošanas ierīcēm un evakuācijas ceļiem nodarbināto evakuācijai. Evakuācijas ceļus jānodrošina ar apgaismojumu.

Būvju sastatnes pa būves perimetru ik pēc 50 m jāaprīko ar sastatņu kāpnēm.

Būvobjektu jānodrošina ar ugunsdzēsības aparātiem un inventāru atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu 5. pielikumam. Nepieciešamā inventāra apjoma aprēķinu skatīt būvprojekta UPP daļā.

Ugunsdzēsības līdzekļus novieto redzamās, viegli pieejamās vietās. Šīs vietas apzīmē ar Ugunsdrošības noteikumu 1.pielikuma 4.1., 4.2., 4.3. vai 4.4. zīmi.

Ugunsdzēsības aparāta novietojums no ugunsdzēsības aparāta roktura līdz grīdai vai pamatnei nedrīkst pārsniegt 1,5 m.

Ja būvobjektā vai teritorijā atrodas elektroiekārtas ar darba spriegumu līdz 1000 voltiem, vismaz 50 procentiem ugunsdzēsības aparātu jābūt piemērotiem elektroiekārtu dzēšanai.

Sastādīja: Haralds Deģis